外语学院     评建工作月报表

第一责任人： 王琪                                    分管校领导：谢峰

信息联络员：郭平                                     报送日期： 2018.3.26

| 序号 | 评建工作项目及要点 | 预计完成时间节点 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查教案；项目3.5、4.2、4.3 | 2.26-3.4 | 基本完成 | 3月8号完成备课情况的自查，3月9号学校检查 |
| 2 | 项目6.1、6.2、6.3、6.4 | 3.5-3.11 | 完成 | 完成教学大纲和考试大纲的修订；完成上学期试卷的自查和复查；18届毕业论文正在进行中 |
| 3 | 开始撰写自评报告（项目7.2） | 3.12-3.18 | 进行中 | 已安排自评报告六个部分的具体撰写人 |
| 4 | 项目5.5、7.3、7.6、7.7、7.8 | 3.19-3.25 | 进行中 | 进一步整理、补充、完善相关评估材料；已安排引导性问题的撰写人 |