外语学院     评建工作月报表

第一责任人： 王琪                                    分管校领导：谢峰

信息联络员：郭平                                     报送日期： 2018.2.26

| 序号 | 评建工作项目及要点 | 预计完成时间节点 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学习文件，提高认识，建立学院评建工作组；赴四川师范大学考察学习；项目7.4 | 1.22-1.28 | 已完成 | 签订学院审核评估任务书，制订周历工作方案，上报工作组名单 |
| 2 | 讨论评估工作任务书，解读“6+1”指标体系，明确任务，落实各项目负责人和执行部门 | 1.29-2.4 | 已完成 | 布置教师寒假任务：备课、修订教学大纲和考试大纲 |
| 3 | 项目2.1、2.2、2.3的材料收集及整理 | 2.5-2.11 | 完成基本材料收集 | 需进一步整理、补充、完善相关材料 |
| 4 | 项目2.4、3.1、3.3的材料收集及整理 | 2.12-2.18 | 完成基本材料收集 | 需进一步整理、补充、完善相关材料 |
| 5 | 项目3.4、3.6、4.1的数据统计； 项目5.2、5.3、5.4的数据统计 | 2.19-2.25 | 完成基本材料收集 | 需进一步整理、补充、完善相关材料 |