“国培计划（2013）”“初中英语”

农村中小学教师置换脱产研修项目简介

“国培计划（2013）”农村中小学教师置换脱产研修项目培训对象是农村义务教育学校具有良好发展潜力的中青年骨干教师。目标是全面提高教育教学水平、专业发展能力和教师培训技能，成为农村学校深入推进课程改革、实施素质教育的“种子”教师及开展教师培训的培训者，切实发挥辐射带头作用。

我院此次承担的“初中英语”农村中小学教师置换脱产研修项目培训对象为来自泸州市的50名农村中学“初中英语”中青年骨干教师。

按照《四川省教育厅关于做好“国培计划(2013)”置换脱产研修和远程培训项目工作的通知》（川教函〔2013〕353号）要求，培训时间为100天时间 （2013年7月25日——11月12日），采取集中与分散相结合的方式，大致分四个阶段实施。

第一阶段：院校课程研修。时间1个月（除去4周双休日，实际教学时间为20天），于7月25日—8月23日左右完成。

第二阶段：课题研究与返岗实践。时间20天，于9月1日—20日左右完成。

第三阶段：“影子教师”实践跟岗。时间1个月，于9月21—10月21日左右完成。

第四阶段：成果固化与总结考核。时间20天，于10月22日—11月12日前完成。

项目负责人：王琪

项目首席专家：喻红

班主任工作职责

班主任是“国培计划（2013）”“初中英语”农村中小学教师置换脱产研修项目重要的管理者和服务者，其工作完成的好坏直接涉及到培训的成败。班主任的主要工作职责是在项目负责人的领导下，配合项目首席专家和学院领导，在整个培训期间承担具体的管理和服务工作，保证此次置换脱产研修培训的顺利完成，确保培训质量。其具体工作职责如下：

生活班主任工作职责：

1、负责培训学员的报到、日常考勤管理及吃、住、行安排。

2、与教学班主任一起，建立班委会，加强参培学员自我管理。

3、与教学班主任一起，严格执行培训学员日常考勤和管理实施细则。

4、收集、整理、保存培训学员档案资料。

5、做好培训学员教材和学习资料的领取、发放工作。

6、及时了解学员的思想、生活、学习等情况，及时向外国语学院领导和培训领导小组报告；与相关部门密切合作，妥善处置突发事件。

7、与教学班主任一起，带领培训学员前往实习基地学校观摩学习，并做好相应的服务和管理工作。

8、负责培训学员课后的文娱、体育和休闲活动安排。

9、与教学班主任一起，根据培训期间学员培训总成绩评定实施细则，评定学员总成绩，提交给学院。

10、与教学班主任一起，在培训结束前，根据“国培计划”培训学员评优实施细则，组织评选优秀学员，并将评优结果提交给学院，报培训领导小组审定。

11、培训结束时，与教学班主任一起，做好培训学员培训证书、评优证书的制作、填写和发放工作。

12、协助指导教师做好集中培训结束后的实践研修作业远程指导工作。做好指导教师对学员的教学反思或研究论文撰写进行指导、成绩评定相关资料的收集、整理，并将参培学员教学反思或研究论文撰写完成情况及时反馈给学员所在学校或所在地教育行政部门。

13、配合项目负责人和项目首席专家，做好培训总结工作，做好培训结束后的相关工作。

14、完成领导交办的其它工作。

教学班主任工作职责：

1、配合项目首席专家，负责班级日常教学管理和培训的组织以及各种教学实践活动的安排与协调。

2、与生活班主任一起，建立班委会，加强参培学员自我管理。

3、与生活班主任一起，严格执行培训学员日常考勤和管理实施细则。

4、跟班听课，做好听课纪录，做好培训各环节的拍照工作，为编辑教学通讯提供素材。

5、协助培训教师做好教学场地、教学设备的准备工作。

6、负责培训教师讲课资料（如讲义、PPT）的收集、整理，协助相关人员做好优质教学资源的录音、录像工作，将收集到的讲课资料和优质教学资源的录音、录像提交学院，以供省上检查、评比。

7、负责将本班培训学员合理划分成学习小组（约10人/组），并选出组长，将分组名单分别提交学院和培训教师。

8、负责将本班培训学员合理划分成远程跟踪指导小组（约5人/组），并选出组长，将分组名单分别提交学院和指导教师。

9、与生活班主任一起，提前安排好在实习基地学校上实践课的学员，将名单报学院，并帮助其做好上课的相关准备工作。

10、与生活班主任一起，带领培训学员前往实习基地学校观摩学习，并做好相应的服务和管理工作。

11、做好培训期间培训教师为培训学员所评定成绩的收集、整理工作。

12、与生活班主任一起，根据培训期间学员培训总成绩评定实施细则，评定学员总成绩，提交给学院。

13、与生活班主任一起，在培训结束前，根据“国培计划”培训学员评优实施细则，组织评选优秀学员，并将评优结果提交给学院，报培训领导小组审定。

14、培训结束时，与生活班主任一起，做好培训学员培训证书、评优证书的制作、填写和发放工作。

15、及时了解学员的思想、生活、学习等情况，及时向外国语学院领导和培训领导小组报告；与相关部门密切合作，妥善处置突发事件。

16、配合项目负责人和项目首席专家，做好培训总结工作，做好培训结束后的相关工作。

17、完成领导交办的其它工作。

生活班主任和教学班主任应相互协调，通力配合，不推诿扯皮，贻误工作。为保证此次置换脱产研修培训的顺利完成，确保培训质量，对拒不服从工作安排或责任心不强，工作不落实的班主任，学院将根据工作需要及时撤换。造成严重后果者，学院将追究相关责任人的责任，并在以后的培训中不再安排其担任相关工作。

外国语学院

2013年6月28日