外语学院     评建工作月报表

第一责任人：王琪                                    分管校领导：谢峰

信息联络员：郭平                                     报送日期： 2018.4.24

| 序号 | 评建工作项目及要点 | 预计完成时间节点 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成自评报告初稿（项目7.2） | 3.26-4.1 | 完成 |  |
| 2 | 项目3.2（落实教学常规）、5.6（持续改进质量） | 4.2-4.8 | 完成 | 学院成立“教学运行检查组”，从第四周起开展本学期教学运行检查，每两周汇总上报教务处；新办专业教研室分别开展一次听课活动；根据学生教学信息员3月份反馈意见进行整改 |
| 3 | 自评报告定稿； 项目7.5（搞好单位环境卫生、特色文化建设） | 4.9-4.15 | 完成 进行中 | 已提交自评报告 |
| 4 | 审查、整改预评估相关材料 | 4.16-4.22 | 完成 | 已提交引导性问题解答材料（单位负责人、专业负责人、任课教师） |
| 5 | 完善预评估材料；相关材料编印成册 | 4.23-4.29 | 进行中 | 进一步补充、完善相关评估材料 |